                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края

                         Р Е Ш Е Н И Е

  23.12.2025  № 63                                                                   Камень - на – Оби
   
Об итогах реализации муниципальной программы  
«Обеспечение жильем молодых семей в Каменском районе 
Алтайского края на  2021-2024 годы»

       В соответствии с  Уставом муниципального образования муниципальный район Каменский район Алтайского края, заслушав информацию заместителя главы Администрации Каменского района, председателя комитета Администрации Каменского района по физической культуре и спорту П.С. Глотова об итогах реализации муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей в Каменском районе 
Алтайского края на  2021-2024 годы»

районное Собрание депутатов  Р Е Ш И Л О:

1.  Информацию заместителя главы Администрации Каменского района, председателя комитета Администрации Каменского района по физической  П.С. Глотова принять к сведению (прилагается).

Председатель районного
Собрания депутатов                                                                          А.С. Марин 
                
















Отчет об итогах реализации муниципальной программы  
«Обеспечение жильем молодых семей в Каменском районе Алтайского края за  2021-2024 годы»

        Постановлением Администрации Каменского района Алтайского края от 31.07.2020 №  497 была утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каменском районе Алтайского края на 2021-2024годы» (далее - «Программа»).
          Целью данной программы являлась реализация государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем в Каменском районе.
        Задачей программы было предоставление  молодым семьям – участникам программы социальных выплат  на приобретение или строительство жилья.
     Ожидаемыми результатами в  реализации программы было успешное выполнение мероприятий программы, т.е обеспечение жильем 16 молодых семей Каменского района за счет предоставление социальных выплат, за период с 2021 по 2024 годы улучшили свои жилищные условия 30 молодых семей. 
         Для предоставления муниципальной услуги молодым семья по Программе разработан Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», утвержденный постановлением Администрации района от 20.10.2021 № 870 » (далее – «Административный регламент»).
      Административный регламент  разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги. Так же определяет сроки, требования, условия предоставления и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги.
В 2021 году свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 13 молодых семей. Средства федерального бюджета составили 3 818 216,79 рублей; краевого бюджета – 1 064 346,38 рублей; районного бюджета – 1 061 300,69 рублей. Общий объем средств – 5 943 863,86 рубля.
В 2022 году свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 13 молодых семей. Средства федерального бюджета составили 2 852 251,99 рубль; краевого бюджета – 1 261 642,49 рубля; районного бюджета – 1 259 184,14 рубля. Общий объем средств – 5 373 078,62 рублей.
В 2023 году свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 3 молодые семьи. Средства федерального бюджета составили 788 568,73 рублей; краевого бюджета – 501 575,63 рублей; районного бюджета – 501 575,64 рублей. Общий объем средств – 1 791 720,00 рублей. 
В 2024 году свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получила 1 молодая семья. Средства федерального бюджета составили 116 162,73 рубля; краевого бюджета – 116 113,64 рублей; районного бюджета – 116 113,63 рублей. Общий объем средств – 348 390,00 рублей.
За период с 2021 по 2024 годы 30 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Средства федерального бюджета составили 7 575 200,24 рублей; краевого бюджета – 2 943 678,14 рублей; районного бюджета – 2 938 174,10 рубля. Общий объем средств – 13 457 052,48 рубля.
На сегодняшний день разработана новая муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каменском районе Алтайского края», утвержденная постановлением Администрации Каменского района Алтайского края от 22.12.2023 №  1756 до 2030 года с ожидаемыми результатами в реализации программы  по обеспечению жильем 25 молодых семей  Каменского района.














